## Sintesi
DATI ANAGRAFICI |  |  |  | QUADRO ECONOMICO |  |  |  | Intervento M6C2 - Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) - PNRR
CUP | ENTE del SSR | TIPOLOGIA APPARECCHIATURA |  | IMPORTO INTERVENTO FIN. PNRR | IMPORTO ALTRE FONTI | MODALITÀ ATTUATIVA DA SCHEDA AGENAS | Criticità rilevate | DATA DI SOSTITUZIONE | Importo effettivo sostenuto per acquisire apparecchiatura | Ulteriore spesa riconducibile nel progetto tecnico economico a ancillary works | Totale spesa effettiva | ECONOMIE | NOTE QUADRO ECONOMICO | Descrizione sommaria lavori | DATA AFFIDAMENTI NON EFFETTUATI | NOTE AFFIDAMENTI NON EFFETTUATI
G19J22001130007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | ACCELERATORI LINEARI |  | 2000000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR | 2024-12-31 | 1940861.4 | 512525.63 | 2453387.03
G19J22001210007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | ACCELERATORI LINEARI |  | 2000000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-12-31 | 1989661.4 | 534948.74 | 2524610.14
G19J22001220007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | ACCELERATORI LINEARI |  | 2000000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR | 2024-12-31 | 1843505.4 | 512525.63 | 2356031.03
G39J21025650006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | ACCELERATORI LINEARI |  | 2000000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR definisca la programmazione nel rispetto delle milestone del POR |  | 1607350 | 392650 | 2000000
B24E22000550001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ACCELERATORI LINEARI |  | 2104096 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR definisca la programmazione nel rispetto delle milestone del POR |  |  |  | 0
H39J21015900001 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO - RUP: MAROCCO GIANLUCA | ACCELERATORI LINEARI |  | 2095906 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-05-31 | 2082271.6 | 633634.4 | 2715906
C19J22001980001 | AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE - RUP: LUCIANO VILLARBOITO | ACCELERATORI LINEARI |  | 2000000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-10-30 | 1622500 | 377500 | 2000000
E89J22001590006 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIGI GONZAGA - RUP: PUPPATO DANIELE | ACCELERATORI LINEARI |  | 2000000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR definisca la programmazione nel rispetto delle milestone del POR |  |  |  | 0
G19J21015510001 | OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO - RUP: SAVANT LEVET PIERLUIGI | ACCELERATORI LINEARI |  | 2000000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2024-01-31 | 2000000 |  | 2000000
E79J22001150006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | ACCELERATORI LINEARI | Ivrea | 2000000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR definisca la programmazione nel rispetto delle milestone del POR | 2024-06-30 | 1622500 | 399685.29 | 2022185.29 | -22185.29 |  | Affidata progettazione
B59J21029950006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | ACCELERATORI LINEARI |  | 1999580 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-12-31 | 1939245 | 200000 | 2139245 |  |  |  | 2024-09-30
B59J21029960006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | ACCELERATORI LINEARI |  | 1999580 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-12-31 | 1939245 |  | 1939245 |  |  |  | 2024-09-30
D69J22001290001 | VERCELLI - RUP: DI BONITO GIOVANNI | ACCELERATORI LINEARI |  | 2000000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-11-30 | 1806659 | 193341 | 2000000 |  |  |  | 2023-04-27
2023-04-28
G19J22001270007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | ANGIOGRAFI |  | 608000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-12-31 | 382274.8 | 376804 | 759078.8 |  |  |  | 2023-04-19
G19J22001280007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | ANGIOGRAFI |  | 608000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-12-31 | 382274.8 | 454918 | 837192.8 |  |  |  | 2023-04-18
C69J22001030006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | ANGIOGRAFI |  | 608000 |  | PROCEDURA CONSIP GIA' ATTIVA |  | 2023-12-31 | 341673.2 | 122000 | 463673.2 |  |  |  | 2024-09-30
F19I21000230001 | ASL CITTA' DI TORINO - RUP: PRATO GIUSEPPE | ANGIOGRAFI |  | 608000 |  |  | In attesa del ministero per variazione POR | [7 empty] | 2023-12-31
F19J21018000001 | ASL CITTA' DI TORINO - RUP: PRATO GIUSEPPE | ANGIOGRAFI |  | 607560 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-07-31 | 354900 | 112550.75 | 467450.75 |  |  |  | 2023-02-27
G39J21025670006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | ANGIOGRAFI |  | 608000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR definisca la programmazione nel rispetto delle milestone del POR | [7 empty] | 2023-09-30
E89I22000340006 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIGI GONZAGA - RUP: PUPPATO DANIELE | ANGIOGRAFI |  | 654775 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 517157.07 | 106260 | 623417.07 |  |  |  | 2023-12-31
C29J22001350001 | BIELLA - RUP: PETTI ALBERTO | ANGIOGRAFI |  | 624894 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2023-09-30 | [6 empty] | 2024-09-30
F99J21015210006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | ANGIOGRAFI |  | 608000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 375174 | 19032 | 394206 |  |  |  | 2024-09-30
G19J21015520001 | OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO - RUP: SAVANT LEVET PIERLUIGI | ANGIOGRAFI |  | 608000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR definisca la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | [7 empty] | 2024-09-30
E49J22001250006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | ANGIOGRAFI | Ciriè | 608000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR definisca la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2024-09-30 | 396378 | 310000 | 706378 | -98378 |  | Adeguamento locale Passaggio da installazione a soffitto ad installazione a pavimento Spostamento locale tecnico PROGETTO GIA' ESEGUITO SIEMENS/ARCH.FALLETTI
E79J22001190006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | ANGIOGRAFI | Ivrea | 608000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR definisca la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2024-09-30 | 489830 | 100000 | 589830 | 18170 |  | Adeguamento locale Passaggio da installazione a soffitto ad installazione a pavimento
2024-09-30
G19J22001330007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-03-14 | 76889.11 |  | 76889.11 |  |  |  | 2024-09-30
G19J22001340007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-05-10 | 51654.75 |  | 51654.75
G19J22001350007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-02-21 | 39033.75 |  | 39033.75
G19J22001360007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-12-28 | 75757.5 |  | 75757.5
G19J22001370007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-01-18 | 62769 |  | 62769
C69J22001040006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 84180 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-11-03 | 75757.5 |  | 75757.5
C39J22001130006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 81998 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-03-20 | 22575 |  | 22575
C69J22001050006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 81999 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-01-19 | 23688 |  | 23688
C39J22001140006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 81999 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-02-28 | 48751.5 |  | 48751.5
C69J22001060006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 81999 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-10-04 | 24806.25 |  | 24806.25
C39J22001150006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 81999 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-09-30 | 24806.25 |  | 24806.25
C39J22001160006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 81999 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-01-17 | 22323 |  | 22323
G39J21025680006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-05-31 | 47800.2 |  | 47800.2
G39J21025690006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-11-21 | 78382.5 |  | 78382.5
B29J22002090001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 36849.75 |  | 36849.75
B29J22002100001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-03-02 | 35285.25 |  | 35285.25
B29J22002030001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-03-03 | 25226.25 |  | 25226.25
B29J22002040001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 57202.74 |  | 57202.74
B29J22002050001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-03-27 | 79600.5 |  | 79600.5
B29J22002060001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-03-27 | 79600.5 |  | 79600.5
B29J22002070001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-02-01 | 80067.75 |  | 80067.75
B29J22002080001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 51402.75 |  | 51402.75
B29J22001940001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-12-15 | 22722 |  | 22722
B29J22001950001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-12-15 | 22722 |  | 22722
B29J22001960001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-12-15 | 22722 |  | 22722
B29J22001990001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-10-18 | 64937.25 |  | 64937.25
B29J22002000001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-02-23 | 65962.05 |  | 65962.05
B29J22002010001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-10-27 | 33004.65 |  | 33004.65
B29J22002020001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-10-27 | 33004.65 |  | 33004.65
H39J21015920001 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO - RUP: MAROCCO GIANLUCA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-11-09 | 26223.75 |  | 26223.75
H39J21015930001 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO - RUP: MAROCCO GIANLUCA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-11-09 | 25987.5 |  | 25987.5
H39J21015940001 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO - RUP: MAROCCO GIANLUCA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-11-09 | 21551.25 |  | 21551.25
E89J22001630006 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIGI GONZAGA - RUP: PUPPATO DANIELE | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-12-15 | 69637.05 |  | 69637.05
F29J21014820006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-11-30 | 41160 |  | 41160
F99J21015250006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-11-30 | 41160 |  | 41160
F39J21019490006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-11-30 | 41160 |  | 41160
F19J21017990006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-02-27 | 47271 |  | 47271
F29J21014830006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-11-30 | 41160 |  | 41160
F19J21018040006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-02-27 | 47271 |  | 47271
F99J21015260006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-12-07 | 81496 |  | 81496
H19J22000990001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-03-09 | 46601.5 |  | 46601.5
H39J22000730001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-10-27 | 35278.95 |  | 35278.95
H29J22001240001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-10-27 | 35278.95 |  | 35278.95
H29J22001250001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-03-06 | 46601.5 |  | 46601.5
H19J22001000001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-03-09 | 56742 |  | 56742
H19J22001010001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-09-28 | 78907.5 |  | 78907.5
E99J22001230006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-04-27 | 34912.5 |  | 34912.5 | 47087.5 | ECONOMIE DEFINITIVE
E39J22001810006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-04-28 | 34912.5 |  | 34912.5 | 47087.5 | ECONOMIE DEFINITIVE
E79J22001210006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-04-19 | 72787.05 |  | 72787.05 | 9212.95 | ECONOMIE DEFINITIVE
E79J22001220006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-04-18 | 72787.05 |  | 72787.05 | 9212.95 | ECONOMIE DEFINITIVE
B59J21029990006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-03-21 | 67058 |  | 67058
B69J21038620006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-05-31 | 37320 |  | 37320
B59J21030000006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-03-28 | 28721 |  | 28721
B69J21038630006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | ECOTOMOGRAFI |  | 82000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-10-06 | 76350 |  | 76350
B29J22001610001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | GAMMA CAMERE |  | 525000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) |  |  |  | 0
H39J21015910001 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO - RUP: MAROCCO GIANLUCA | GAMMA CAMERE |  | 525000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-01-30 | 354410 | 470590 | 825000
E89J22001610006 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIGI GONZAGA - RUP: PUPPATO DANIELE | GAMMA CAMERE |  | 793000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2023-12-31 | 705584 |  | 705584
C29J22001340001 | BIELLA - RUP: PETTI ALBERTO | GAMMA CAMERE |  | 525000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2023-06-26 | 437492 |  | 437492
E74E22000460006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | GAMMA CAMERE | Ivrea | 525000 |  | PROCEDURA CONSIP | In attesa del ministero per variazione POR | 2024-06-30 | 653440 | 130000 | 783440 | -258440 | COMPLETARE ORDINE ACCESSORI | Adeguamento locale Predisposizioni per installazione TC (verifica pesi e assorbimenti) | 2023-09-30 | attesa progetto complessivo per le due gammacamere
E79J22001180006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | GAMMA CAMERE | Ivrea | 525000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-12-31 | 356240 | 30000 | 386240 | 138760 | COMPLETARE ORDINE ACCESSORI | Adeguamento locale ATTUALE
B29J22001970001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | GAMMA CAMERE/TAC |  | 793000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari)
B29J22001980001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | GAMMA CAMERE/TAC |  | 793000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari)
G19J22001240007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | MAMMOGRAFI |  | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2024-12-31 | 281820 |  | 281820
G19J22001250007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | MAMMOGRAFI |  | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2024-12-31 | 281820 |  | 281820
G19J22001260007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | MAMMOGRAFI |  | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2024-12-31 | 281820 |  | 281820
C39J22001090006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | MAMMOGRAFI |  | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 129320 | 61687.5 | 191007.5
C69J22000990006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | MAMMOGRAFI |  | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 133870.6 | 61687.5 | 195558.1
F19J21017980001 | ASL CITTA' DI TORINO - RUP: PRATO GIUSEPPE | MAMMOGRAFI |  | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) |  |  |  | 0
G39J21025660006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | MAMMOGRAFI |  | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 143230 | 131270 | 274500
C89J22001490001 | AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE - RUP: LUCIANO VILLARBOITO | MAMMOGRAFI |  | 302406 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-08-30 | 129320 | 44498 | 173818
I49J21016730006 | CUNEO 1 - RUP: GELLI MAURIZIO | MAMMOGRAFI |  | 134771 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2022-12-13 | 134881 | 47272.04 | 182153.04
G76G22000050005 | CUNEO 2 - RUP: CERRATO MARCO | MAMMOGRAFI |  | 277867 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) |  | 214720 |  | 214720
H59J22001000001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | MAMMOGRAFI |  | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-06-30 | 173918.32 |  | 173918.32
H39J22001390001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | MAMMOGRAFI |  | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) |  |  |  | 0
E79J22001180006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | MAMMOGRAFI | Ivrea | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2023-02-27 | 150975 | 0 | 150975 | 123525 | ECONOMIE DEFINITIVE
E99J22001170006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | MAMMOGRAFI | Chivasso | 359265 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-12-31 | 150975 | 30000 | 180975 | 178290 |  | Adeguamento locale ATTUALE
E49J22001240006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | MAMMOGRAFI | Ciriè | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-06-30 | 150975 | 50000 | 200975 | 73525 |  | Adeguamento locale - EX SALA 4 telecomandato
B59J21029970006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | MAMMOGRAFI |  | 274500 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 139500 | 10000 | 149500
D89J22001130001 | VERCELLI - RUP: GIAMMARINARO GIUSEPPE | MAMMOGRAFI |  | 313621 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2023-12-31 | 173118 |  | 173118
H39I21000050002 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO - RUP: MAROCCO GIANLUCA | PET/TAC |  | 2403400 |  | GARA AUTONOMA | E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) | 2023-06-16 | 2239633.76 |  | 2239633.76
G14E22000410001 | OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO - RUP: SAVANT LEVET PIERLUIGI | PET/TAC |  | 2474383 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari) |  | 2474383 |  | 2474383
G39J21025620006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | RMN |  | 914000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari)
G39J21025640006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | RMN |  | 914000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari)
B29J22001580001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | RMN |  | 914000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. E' necessario che ASR indichi gli importi (ivi incluso spese ancillari)
H39J21015880001 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO - RUP: MAROCCO GIANLUCA | RMN |  | 914000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-11-30 | 692872.16 | 371127.84 | 1064000
H39J21015890001 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO - RUP: MAROCCO GIANLUCA | RMN |  | 914000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-11-30 | 692872.16 | 371127.84 | 1064000
D69J22001300001 | VERCELLI - RUP: LEPORATI DAVIDE | RMN |  | 914000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-06-30 | 627541.12 | 137311 | 764852.12
G19J22001310007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 280000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-12-31 |  | 220265.5 | 220265.5
G19J22001320007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 409472 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-12-31 |  | 277945.5 | 277945.5
C19J22001360006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 280600 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. |  |  | 92325
C49J22001110006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 280600 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. |  |  | 92325
C64E22000350006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 280600 |  | PROCEDURA CONSIP | In attesa del ministero per variazione POR | 2023-12-31 | 246574.2 | 92325 | 338899.2
C69J22001010006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 280600 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. |  |  | 92325
C34E22000780006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 288915 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. | 2023-12-31 | 264328.49 | 79018.74 | 343347.23
C34E23000040006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | In attesa del ministero per variazione POR
C39J22001120006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 280600 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. |  |  | 92325
C69J22001020006 | ALESSANDRIA - RUP: VICARI SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 280600 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. |  |  | 92325
F19J21018010001 | ASL CITTA' DI TORINO - RUP: PRATO GIUSEPPE | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
F19J21018020001 | ASL CITTA' DI TORINO - RUP: PRATO GIUSEPPE | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
F19I21000140001 | ASL CITTA' DI TORINO - RUP: PRATO GIUSEPPE | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 276796 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
G39J21025700006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 278720 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. |  | 243329 | 35391 | 278720
G39J21025730006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. | 2023-12-31 | 204838 | 39162 | 244000
G39J21025710006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 264000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
G64E21005070006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 274000 |  | PROCEDURA CONSIP | In attesa del ministero per variazione POR
G39J21025740006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 219234 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. | 2022-03-10 | 219234 |  | 219234
B24E22000560001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 36600 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
B29J22001720001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
B29J22001730001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 280600 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
B24E23000010001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  |  | In attesa del ministero per variazione POR
H39J21015950001 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO - RUP: MAROCCO GIANLUCA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 247700 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. | 2024-05-31 | 223260 | 84440 | 307700
H39J21015960001 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO - RUP: MAROCCO GIANLUCA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 36600 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
E89J22001600006 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIGI GONZAGA - RUP: PUPPATO DANIELE | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | GARA AUTONOMA | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
E89J22001640006 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIGI GONZAGA - RUP: PUPPATO DANIELE | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 36600 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
E89J22001660006 | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIGI GONZAGA - RUP: PUPPATO DANIELE | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 48800 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
C24E22001370001 | BIELLA - RUP: PETTI ALBERTO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | In attesa del ministero per variazione POR
I19J21016690006 | CUNEO 1 - RUP: GELLI MAURIZIO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 247700 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 30/06/2023 | 227408 | 20000 | 247408
F19J21017950006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | Entro il 31/12/2023
F29J21014810006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | Entro il 31/12/2023
F39J21019480006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | Entro il 31/12/2023
F99J21015220006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 259907 |  | PROCEDURA CONSIP |  | Entro il 31/12/2023
F99J21015230006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | Entro il 31/12/2023
F99J21015240006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 300600 |  | PROCEDURA CONSIP |  | Entro il 31/12/2023
F94E23000040006 | NOVARA - RUP: DE FANIS SIMONA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | In attesa del ministero per variazione POR | Entro il 31/12/2023
G19J21015530001 | OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO - RUP: SAVANT LEVET PIERLUIGI | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
H84E22001330001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 281905 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-05-31 | 231787.8 | 39565.82 | 271353.62
H59J22001010001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 219600 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-12-31
H69J22001300001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 219600 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-12-31
E99J22001180006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - reparto | Chivasso | 247700 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. | 2024-09-30 | 275024.6 | 50000 | 325024.6 | -77324.6 | COMPLETARE ORDINE ACCESSORI | Adeguamento locale - SALA VERDE possibile riutilizzare struttura pensile | 2023-07-31 | necessario richiedere alcune rimodulazioni in coerenza con la tipologia di apparecchiature esistenti. In corso di valutazione quali e quante entro il 30/06.
E99J22001190006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Chivasso | 247700 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. | 2024-09-30 | 193479.6292 | 20000 | 213479.6292 | 34220.3708 | EMETTERE ORDINE | Adeguamento locale - SALA GIALLA - solo sostituzione tavolo | 2023-07-31
E99J22001200006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Chivasso | 247700 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. | 2024-09-30 | 262369.9914 | 50000 | 312369.9914 | -64669.9914 | EMETTERE ORDINE | Adeguamento locale - SALA ROSSA - possibile riutilizzare struttura pensile | 2023-07-31
E49J22001260006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Ciriè | 247700 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. | 2024-09-30 | 262369.9914 | 70000 | 332369.9914 | -84669.9914 | EMETTERE ORDINE | Adeguamento locale - SALA 2 - possibile riutilizzare struttura pensile | 2023-07-31
E49J22001270006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Ciriè | 247700 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. | 2024-09-30 | 262369.9914 | 70000 | 332369.9914 | -84669.9914 | EMETTERE ORDINE | Adeguamento locale - SALA 1 - possibile riutilizzare struttura pensile | 2023-07-31
E79J22001200006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Ivrea | 247700 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. | 2024-09-30 | 262369.9914 | 50000 | 312369.9914 | -64669.9914 | EMETTERE ORDINE | Adeguamento locale -DA DEFINIRE | 2023-07-31
J29J22001350006 | TORINO 5 - RUP: PAOLO PETRUCCI | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. |  | 0 |  | 0
J59J22001140006 | TORINO 5 - RUP: PAOLO PETRUCCI | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. |  | 0 |  | 0
J49J22001530006 | TORINO 5 - RUP: PAOLO PETRUCCI | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 280600 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 242035.45 | 38564.55 | 280600
J29J22001380006 | TORINO 5 - RUP: PAOLO PETRUCCI | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 280600 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 243833.95 | 36766.05 | 280600
J59J22001150006 | TORINO 5 - RUP: PAOLO PETRUCCI | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 296915 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-09-30 | 242035.45 | 54879.55 | 296915
B69J21038580006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | GARA AUTONOMA |  | 2023-06-30 | 151690 | 15200 | 166890
B69J21038590006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
B69J21038610006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 244000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
B59J21029980006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | SISTEMI RADIOLOGICI FISSI |  | 280600 |  | GARA AUTONOMA |  | 2023-06-30 | 190800 | 33500 | 224300
G19J22001110007 | A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - RUP: FERRO PATRIZIA | TAC |  | 530000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-12-31 | 317602.6 | 416278 | 733880.6
F19J21017960001 | ASL CITTA' DI TORINO - RUP: PRATO GIUSEPPE | TAC |  | 529480 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
F19I21000240001 | ASL CITTA' DI TORINO - RUP: PRATO GIUSEPPE | TAC |  | 529480 |  | PROCEDURA CONSIP | In attesa del ministero per variazione POR
G39J21025750006 | ASTI - RUP: LOMBARDI CESARE | TAC |  | 530000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-05-31
B28I22000100001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | TAC |  | 530000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
B29J22001930001 | AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE - RUP: CALVANO CLAUDIO | TAC |  | 530000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
H39J21015870001 | AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO - RUP: MAROCCO GIANLUCA | TAC |  | 530000 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2024-11-30 | 453986.4 | 276013.6 | 730000
I49J21016880006 | CUNEO 1 - RUP: GELLI MAURIZIO | TAC |  | 530000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
I19J21016880006 | CUNEO 1 - RUP: GELLI MAURIZIO | TAC |  | 547698 |  | PROCEDURA CONSIP |  | 2023-05-03 | 239569 | 150000 | 389569
G19J22000670001 | OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO - RUP: SAVANT LEVET PIERLUIGI | TAC |  | 530000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
H39J22000720001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | TAC |  | 530000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
H19J22000940001 | TORINO 3 - RUP: PARIGI OLIVIA | TAC |  | 530000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
E49J22001210006 | TORINO 4 - RUP: MASOERO PIERANGELO | TAC | Ciriè | 530000 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR. | 2024-09-30 | 530000 | 50000 | 580000 | -50000 |  | Adeguamento locale ATTUALE | 2023-09-30 | attesa apertura negozio consip - ricorsi
B69J21038570006 | VERBANO CUSIO OSSOLA - RUP: MATTALIA MARIO | TAC |  | 604860 |  | PROCEDURA CONSIP | E' necessario che ASR riveda la programmazione nel rispetto delle milestone del POR.
[9 empty] | 6497066.2862 | 1459685.29 | 7956751.5762 | -190586.5762
TOTALE |  |  |  | 78999659

## Indicazioni AQ Consip
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Essendo AQ Multiaggiudicatario, l'ordine può essere emesso nei confronti degli altri fornitori aggiudicatari
TAC A 128 STRATI | L'AQ è stato aggiudicato ma pende un contenzioso dinanzi al TAR (e preferisco non sbilanciarmi su una previsione di attivazione). È tuttavia possibile aderire alla precedente iniziativa di TC (ID 2171 - Lotto 1) attualmente attiva e "utilizzabile" con i fondi PNRR
MAMMOGRAFI | L'AQ è stato attivato in data 27/04
ANGIOGRAFI | L'attivazione dovrebbe avvenire per la prima metà del mese di giugno 2023. È tuttavia possibile aderire alla precedente iniziativa Angiografi (ID 2263 - Lotti in acquisto) attualmente attiva e "utilizzabile" con i fondi PNRR

## Dati_1 (2) (hidden)
MODALITÀ ATTUATIVA
PROCEDURA CONSIP
GARA AUTONOMA
ORDINE DI ACQUISTO EFFETTUATO
SI
NO
STATO ATTUAZIONE GARA AUTONOMA
PUBBLICATA
DA PUBBLICARE
ID GARE
2078 - Mammografi con Tomosintesi
2171 - Tomografi Computerizzati (TC) – Lotto 1 (TC 128 strati in acquisto)
2192 - Tomografi a risonanza magnetica (RM) in acquisto – Lotto 1 (RM 1,5 T)
2263 - Angiografi fissi in acquisto – Lotti 1a, 2a (cardiologici e vascolari)
2349 - Ecotomografi (ed. 2)
2487 - Tomografi PET/CT
2486 - Gamma Camere e Gamma Camere/CT
2488 - Acceleratori lineari (ed.1)
2489 - Radiologia – Telecomandati e polifunzionali
2533 - Tomografi RM e Tomografi CT (ed.3)
2538 - Mammografi con Tomosintesi )ed.3)
2542 - Angiografi (ed. 2)
2546 - Apparecchiatura di Radiologia – Ortopantomografi e MOC

## Dati_1 (hidden)
MODALITÀ ATTUATIVA
PROCEDURA CONSIP
GARA AUTONOMA
ORDINE DI ACQUISTO EFFETTUATO
SI
NO
PUBBLICAZIONE GARA
SI
NO